## Planilha1
id | descrição | predecessora | tipo de dependência | otimista | provavel | pessimista | duração
1 | Base backend | 21 | FS | 5 | 5 | 7 | 5.3333
2 | Base frontend | 1 | SS | 2 | 2 | 3 | 2.1667
3 | Base BD | 1 | SS | 5 | 6 | 7 | 6
4 | Página de login | 2 | FS | 1 | 1 | 2 | 1.1667
5 | Página de divulgação de vagas | 15 | FS | 1 | 1 | 3 | 1.3333
6 | Barra de pesquisa de vagas | 4 | FS | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
7 | Opção de filtro por pesquisa | 5 | FS | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
8 | Chat de contato: Empregador/Empregado | 5 | FS | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Sistema de avalição bilateral | 8 | SS | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
10 | Página de perfil com currículo | 4 | FS | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Chat de suporte | 5 | SS | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Página de histórico de serviços | 10 | FS | 2 | 3 | 3 | 2.8333
13 | Calendário e lembrete | 12 | SS | 1 | 1 | 2 | 1.1667
14 | Planos premium | 15 | FS | 3 | 4 | 5 | 4
15 | Cadastro com vínculo: CPF/CNPJ | 4 | SF | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Opção de tema claro/escuro | 5 | FF | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Termos de uso | 15 | FS | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Portabilidade mobile | 22 | FS | 4 | 4 | 5 | 4.1667
19 | Integração com BD, back e front | 1,2,3 | FS | 5 | 6 | 7 | 6
20 | Verifição das etapas | 22 | FS | 1 | 1 | 1 | 1
21 | Diagramação | 0 | SF | 1 | 1 | 1 | 1
22 | Finalizãção do softawre | 22 | FF | 10 | 10 | 15 | 10.8333
0